	Akcioni plan podrske skole za uključivanje učenika migranata/izbeglica u obrazovni sistem

Aktivnost

Ko učestvuje

Odgovorna osoba

Vreme održavanja

Sadržaj

Očekivani rezultat

Pokazatelj uspešnosti

Formiranje skolskog tima za ukljucivanje ucenika migranata

Nastavnicko vece

Direktor skole

Septembar 2017.

Predlaganje, glasanje, odlucivanje

Postojanje Tima za ukljucivanje ucenika migranata verifikovan na Nastavnickom vecu

Zapisnik sa sednice Nastavnickog veca

Osnazivanje skole za program podrske ucenicima migrantima

Clanovi tima za ukljucivanje ucenika migranata, strucni saradnici, nastavno osoblje, Skolski odbor, clanovi Saveta roditelja

Direktor, koordinator  Tima za ukljucivanje ucenika migranata

Septembar 2017.

Prezentacija clanova Tima sa seminara o ukljucivanju ucenika migranata

Skolski tim je obucen za realizaciju programa ukljucivanja ucenika migranata

Materijal sa seminara, spisak ucesnika, PPP

Informisanje I promocija projekta podrske I dobijanje saglasnosti organa skole

Tim za Ukljucivanje ucenika migranata, direktor, skolski organi, Odeljenska veca

Koordinator Tima

ukljucivanje ucenika migranata

Septembar 2017.

Informisanje o projektu: Nastavnickog veca, Saveta roditelja, Skolskog odbora, Odeljenskih zajednica, Ucenickog parlamenta

Svi akteri informisani

Zapisnici sa sednica Nastavnickog veca, Skolskog odbora I Saveta roditelja

Planiranje rada I implementacija programa ukljucivanja ucenika migranata

Skolski tim za ukljucivanje ucenika migranata

Skolski tim za ukljucivanje ucenika migranata

Septembar 2017.

Skolski tim bira model implementacije I kreira plan implementacije

Skolski tim izabrao model implementacije

Plan podrske skole za ukljucivanje ucenika migranata

Izmene I dopune skolskih dokumenata

Skolski tim,

Direktor

Pedagog

Direktor

Septembar 2017.

Dopuna Godisnjeg plana rada skole

Unete su izmene I dopune koje se odnose na ukljucivanje ucenika migranata

Izmene I dopune  Godišnjeg plana rada koje se odnose na ukljucivanje ucenika migranata
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